## Feuil1
Categorie | Sous-Catgorie | Detail | Temps | Qui | Avancement | Temps passe | Temps restant
base | table | table trajet | 15
base | requete | requette pour avoir le pourcentage de panne par mois | 30
base | table | table pourcentage salaire | 15
base | fonction | fonction salaire pour avoir le salaire journalier d'un chauffeur(oracle) | 30
base | table | table versement | 15
base | vue | taxi disponible | 30
base | table | chauffeur | 15
base | table | trajet | 15
base | table | panne | 15
base | vue | SalaireParJourChauffeur(idChauffeur,Salaire(recette,20%,8%)) | 30
base | trajet plus rentable | donnees de test | 30
base | trajet plus rentable | requete sql | 30
affichage | css et html Etat de versement | css etat de versement
affichage | disponibilite | form(entrer la date)
affichage | disponibilite | liste voiture disponible
affichage | trajet plus rentable | design html
affichage | trajet plus rentable | css
affichage | trajet plus rentable | getTrajetRentable
affichage | trajet plus rentable | conception
metier | trajet plus rentable | tables
metier | java Etat de versement | getVersement()
metier | java Etat de versement | getVersementMinimum()
metier | java Etat de versement | adaptation des donnees
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 270 |  |  | etat | 0%
base | trajet plus rentable

## Feuil2
Categorie | Sous-Catgorie | Detail | Temps | Qui | Avancement | Temps passe | Temps restant
base | table et donnees de test | utilisateur | 7 | Thony | 0% | 0 | 7
| table et donnees de test | categorie | 7 | Thony | 0% | 0 | 7
| table et donnees de test | objet | 7 | Thony | 0% | 0 | 7
| table et donnees de test | photo | 7 | Thony | 0% | 0 | 7
| table | proposition | 7 | Thony | 0% | 0 | 7
login | affichage | css et html | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | verification login | 0 | Noah | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
inscription | affichage | css et html | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | insertion base | 0 | Noah | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | Avancement | 0%
PA(Page admin)/Categorie | affichage | css et html, bouton(ajout,modifier,suppression) | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | ajouter/modifier categorie | 0 | Noah | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0
PC(Client)/Objet | affichage | css et html | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | getAllObject,modifierObjet,ajouterObjet | 0 | Noah | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0
PC/fiche Ojet | affichage | css et html | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | getObjet | 0 | Noah | 0% | 0 | 0
| metier | proposition echange | 0 | Thony | 0% | 0 | 0
Liste Propositon | affichage | html et css | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | accepter proposition | 0 | Thony | 0% | 0 | 0
| metier | refuser proposition | 0 | Noah | 0% | 0 | 0
detailHabitation | affichage | html et css + reservation | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | getHabitation | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | insertion reservation | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
| metier | message d'erreur si plus disponible | 0 | Fy Antra | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0
header+footer+recherche | affichage | css et html | 0 | Thony | 0% | 0 | 0
| metier | recherche | 0 | Thony | 0% | 0 | 0
|  | total | 35 |  |  | 0 | 35